## 手机银行、网银项目进度跟踪表
制表人：SY |  |  | 制表时间：2016年7月1日 |  | 状态颜色 | 待处理 | 正常进行 | 延误风险 | 严重异常 | 长期进行
| 7月份手机银行、网银系统项目进度跟踪表 | [8 empty] | 时间轴第一周 | [5 empty] | 时间轴第二周 | [6 empty] | 时间轴第三周 | [6 empty] | 时间轴第四周
编号 | 项目 | 模块 | 功能点 | 任务 | 优先级 | 进度 | 状态 | 负责人 | 责任人 | 备注 | 2016-07-01 | 2016-07-02 | 2016-07-03 | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-09 | 2016-07-10 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2016-07-23 | 2016-07-24 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 2016-07-31
1 | 手机银行 | 人脸功能 | 人脸测试 | 人脸IOS前端功能测试 | 中 |  | 长期进行 | SY | 肖豪豪
|  |  |  | 人脸android前端功能测试 | 中 |  | 长期进行 | SY | 李东东
|  |  |  | 人脸后台测试 | 中 |  | 长期进行 | SY | 刘小玲
|  | 手势设置 | 手势登录 | 手势登录android前端测试 | 中 |  | 长期进行 | SY | 李东东
|  |  |  | 手势登录ios前端测试 | 中 |  | 长期进行 | SY | 肖豪豪
|  |  |  | 手势登录后台服务测试 | 中 |  | 长期进行 | SY | 刘小玲
|  | 转账汇款 | 行内转账 | 反欺诈优化测试 | 中 |  | 长期进行 | SY | 朱伟
|  |  | 跨行转账 | 反欺诈优化测试 | 中 |  | 长期进行 | SY | 朱伟
|  |  | 银联卡卡转账 | 反欺诈优化测试 | 中 |  | 长期进行 | SY | 朱伟
|  |  | 信用卡还款 | 反欺诈优化测试 | 中 |  | 长期进行 | SY | 朱伟
|  |  | 预约转账 | 反欺诈优化测试 | 中 |  | 长期进行 | SY | 朱伟
2 | 个人网银 | 转账汇款 | 行内转账 | 反欺诈优化测试 | 中 |  | 长期进行 | SY | 朱伟
|  |  | 跨行转账 | 反欺诈优化测试 | 中 |  | 长期进行 | SY | 朱伟
|  |  | 银联卡卡转账 | 反欺诈优化测试 | 中 |  | 长期进行 | SY | 朱伟
|  |  | 信用卡还款 | 反欺诈优化测试 | 中 |  | 长期进行 | SY | 朱伟
|  |  | 预约转账 | 反欺诈优化测试 | 中 |  | 长期进行 | SY | 朱伟
|  |  | 批量转账 | 反欺诈优化测试 | 中 |  | 长期进行 | SY | 朱伟
3 | 企业网银 | 电票 | 票据查询 | 银票查询 | 中 |  | 待处理 | SY | 邢涛
|  |  |  | 票据信息查询 | 中 | 50% | 正常进行 | SY | 刘小玲
|  |  |  | 票据交易明细查询 | 中 | 50% | 正常进行 | SY | 刘小玲
|  |  | 电票 | 提示承兑申请接口调试 | 中 | 50% | 正常进行 | SY | 邢涛 | 连通成功，但是返回的是报错信息，所以进度只能写50%
|  |  |  | 提示收款申请接口调试 | 中 | 50% | 正常进行 | SY | 邢涛 | 连通成功，但是返回的是报错信息，所以进度只能写50%
|  | 转账汇款 | 行内转账 | 反欺诈优化测试 | 中 |  | 长期进行 | SY | 朱伟
|  |  | 跨行转账 | 反欺诈优化测试 | 中 |  | 长期进行 | SY | 朱伟
|  |  | 预约转账 | 反欺诈优化测试 | 中 |  | 长期进行 | SY | 朱伟
|  |  | 批量转账 | 反欺诈优化测试 | 中 |  | 长期进行 | SY | 朱伟
4 | 管理端 | 企业客户管理 | 企业电票签约 | 企业电票签约 | 中 | 50% | 正常进行 | SY | 朱伟 | 模拟开发
|  |  | 企业电票解约 | 企业电票解约 | 中 | 50% | 正常进行 | SY | 朱伟 | 模拟开发

## 问题跟踪
序号 | 模块 | 问题描述问题描述 | 责任人 | 提出时间 | 完成时间 | 备注
1 | 手机银行 | 测试人员邱晨因病目前未完全康复，不能高负荷工作，测试工作比较紧张，网银项目暂时处于缺测试人员状态 | 孙冶 | 2016-06-21
2 | 手机银行 | 人脸识别开发暂时搁置，手机端开发人员暂时闲置，因解挂功能需前置提供接口 | 孙冶 | 2016-06-21